## Dashboard
# | App | Platform | Total Test Case | Pass | Failed | Not Tested
1 | Among Kota | CMS | 8 | 4 | 3 | 1
2 |  | Mobile | 26 | 23 | 3 | 0
3 |  | Web | 19 | 16 | 3 | 0
4 | Among Tani | CMS | 37 | 17 | 16 | 4
5 |  | Mobile | 62 | 44 | 13 | 5
6 | Among Warga | Web | 10 | 4 | 3 | 3
7 |  | Mobile | 19 | 9 | 10 | 0
8 | Among Petugas | Mobile | 32 | 22 | 10 | 0

## Among Kota
# | Platform | Module | Test Case | Status | Notes | Url : http://amongkota-cms.batukota.go.id/
1 | CMS | Login | Login dengan credential valid | PASS |  | Username : admincmsak
2 | CMS |  | Login dengan credential tidak valid | PASS |  | Password : admincmsak
3 | CMS | Add new content | Insert data dengan data valid | FAIL | Loading terlalu lama
4 | CMS | Update content | Update data dengan data valid | FAIL | Button update tidak bisa di klik
5 | CMS | Delete content | Delete existing data | FAIL | Button delete tidak bisa di klik
6 | CMS | List Content | Data bisa berhasil ditampilkan | PASS | Terdapat debugging data https://prnt.sc/teumud
7 | CMS | Search Content | Pencarian data dengan kata kunci random | PASS
8 | CMS | Change Password |  | NOT TESTED
9 | Mobile | Home | Menampilkan halaman beranda | PASS
10 | Mobile | Search Content | Menampilkan content berdasarkan filter kategori dan keyword pencarian | FAIL | 1. Filter kategori yang dapat dipilih hanya news 2. Filter kategori selain news dan event tertutup list content https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upSbqxnUdxPcpEGcDZRd_AJwtM8-aTsx
11 | Mobile | Registrasi | Registrasi dengan data valid | PASS | 1. Icon masking password gagal tampil https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upSbqxnUdxPcpEGcDZRd_AJwtM8-aTsx
12 | Mobile |  | Registrasi dengan data tidak valid | FAIL | 1. Tidak tampil alert ketika data inputan salah
13 | Mobile | Login | Login dengan data valid | PASS | 1. Icon masking password gagal tampil
14 | Mobile |  | Login dengan data tidak valid | PASS
15 | Mobile | Forgot Password | Forgot password | PASS
16
17 | Mobile | City News | Menampilkan city news Batu | PASS | 1. Gambar pada city news terpotong https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upSbqxnUdxPcpEGcDZRd_AJwtM8-aTsx 2. Gambar tidak tampil pada city news
18 | Mobile |  | Filter kategori city news | PASS
19 | Mobile |  | Share city news | PASS
20 | Mobile | Event | Menampilkan event | PASS | 1. Gambar pada event terpotong https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upSbqxnUdxPcpEGcDZRd_AJwtM8-aTsx
21 | Mobile |  | Filter kategori event | PASS
22 | Mobile |  | Filter waktu event | PASS
23 | Mobile |  | Maps event | PASS
24 | Mobile |  | Telepon event | PASS
25 | Mobile |  | Share event | PASS
26 | Mobile | Place Of interest | Menampilkan place of interest | PASS | 1. Gambar pada place of interest terpotong https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1upSbqxnUdxPcpEGcDZRd_AJwtM8-aTsx
27 | Mobile |  | Filter kategori place of interest | PASS
28 | Mobile |  | Maps place of interest | PASS
29 | Mobile |  | Telepon place of interest | PASS
30 | Mobile | Public transportation | Menampilkan public transportation | PASS | 1. Gambar pada public transportation terpotong
31 | Mobile | Emergency contact | Menampilkan emergency contact | PASS
32 | Mobile |  | Maps emergency contact | PASS
33 | Mobile |  | Telepon emergency contact | PASS
34 | Mobile | Dispenduk Batu | Menampilkan website dispendukcapil Kota Batu | PASS
35 | Mobile | Logout | Logout | FAIL | 1. Alert berhasil logout, tetapi masih terdapat tombol logout
36 | Web | Homepage | Latest News | PASS
37 | Web |  | Event List | PASS
38 | Web |  | Place of Interest | PASS
39 | Web | News | List data | PASS | Loading Terlalu Lama
40 | Web |  | Detail News | PASS | Sebaiknya menggunakan format tanggal indonesia https://prnt.sc/tf2a2y
41 | Web |  |  |  | Link sebaikanya menggunakan slug, jangan random number
42 | Web |  | Share on FB | FAIL | Share berita tidak menampilkan thumbnal
43 | Web | Event | List data | PASS
44 | Web |  | Detail Event | PASS | Sebaiknya menggunakan format tanggal indonesia https://prnt.sc/tf2bi0
45 | Web |  |  |  | Link sebaikanya menggunakan slug, jangan random number
46 | Web |  | Share on FB | FAIL | Share berita tidak menampilkan thumbnal
47 | Web | Place of Interest | List data | PASS
48 | Web |  | Detail Place of Interest | PASS | Link sebaikanya menggunakan slug, jangan random number
49 | Web |  |  |  | Terdapat icon UL https://prnt.sc/tf2cvu
50 | Web |  |  |  | Disable Prev Next jika sudah tidak ada gambar lagi https://prnt.sc/tf2d5m
51 | Web | Public Transport | List data | PASS
52 | Web |  | Detail Public Transport | PASS | Thumbnail rusak https://prnt.sc/tf2drr
53 | Web | Emergency Contact | List data | PASS
54 | Web |  | Detail Emergency Contact | PASS
55 | Web | Disdukcapil Website | Redirect to Disdukcapil Website | PASS
56 | Web | Search | Pencarian data News | FAIL
57 | Web |  | Pencarian data Event | PASS
58 | Web |  | Pencarian data Place of Interest | PASS

## Among Tani
# | Actor | Platform | Module | Test Case | Status | Notes | Url : http://amongtani-cms.batukota.go.id/ | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibm.batusmarterfarmer&hl=in
1 | Admin | CMS | Data berita | Search berita | PASS |  | Username : admincmsak
2 | Admin | CMS |  | Pagination berita | PASS |  | Password : admincmsak
3 | Admin | CMS |  | List data berita | PASS | terdapat debuggin data https://prnt.sc/teursy
4 | Admin | CMS |  | Tambah berita | FAIL | 1. Gagal upload gambar https://prnt.sc/tek5p8 2. Gagal submit tambah berita
5 | Admin | CMS |  | Submit tambah berita dengan mengosongkan salah satu field data | FAIL | Terdapat alert untuk setiap field "harus diisi" | Mobile
6 | Admin | CMS |  | Edit berita | FAIL | Gagal submit edit berita https://prnt.sc/tekbkf | Role Pembeli
7 | Admin | CMS |  | Hapus berita | FAIL | Gagal hapus berita https://prnt.sc/tekdzu | Username : pembelila
8 | Admin | CMS | Data diskusi | Search diskusi | PASS |  | Password : pembelila
9 | Admin | CMS |  | Pagination diskusi | PASS |  | Role Petani
10 | Admin | CMS |  | Tambah diskusi | FAIL | Gagal submit tambah diskusi https://prnt.sc/tekf0h | Username : petanila
11 | Admin | CMS |  | Submit tambah diskusi dengan mengosongkan salah satu field data | FAIL | Terdapat alert untuk setiap field "harus diisi" | Password : petanila
12 | Admin | CMS |  | Edit diskusi | PASS | Terdapat pop up "Terjadi kesalahan" https://prnt.sc/tekifn | Role ahli tani
13 | Admin | CMS |  | Masukkan komentar | FAIL | Gagal sumbit masukan komentar https://prnt.sc/tekkbs | Username : ahlitanila
14 | Admin | CMS |  | Verifikasi diskusi | PASS | Tidak ada pop up selesai verifikasi | Password : ahlitanila
15 | Admin | CMS | Notifikasi | Tambah Notifikasi | PASS
16 | Admin | CMS |  | Submit tambah notifikasi dengan mengosongkan salah satu field data | FAIL | Terdapat alert untuk setiap field "harus diisi"
17 | Admin | CMS | Tanam | Search tanam | PASS
18 | Admin | CMS |  | Pagination tanam | PASS
19 | Admin | CMS |  | Edit tanam | FAIL | 1. Terjadi kesalahan sehingga gagal submit edit tanam https://prnt.sc/tekw5o 2. Ada beberapa yang gambar tidak tampil https://prnt.sc/tekwi8
20 | Admin | CMS | Lahan | List lahan berhasil ditampilkan | PASS | Laoding terlalu lama
21 | Admin | CMS | Produk | List produk berhasil ditampilkan | FAIL | tidak ada data produk yang ditampilkan https://prnt.sc/teuvso, tetapi ketika dilakuka pencarian data berhasil ditampilkan
22 | Admin | CMS | Komoditas | List komoditas berhasil ditampilkan | PASS
23 | Admin | CMS |  | Bisa dilakukan pencarian komoditas | PASS
24 | Admin | CMS |  | Update data komoditas | FAIL | gagal melakukan update data komoditas https://prnt.sc/teux2f
25 | Admin | CMS |  | Tambah data komoditas | FAIL | gagal menambahkan data komoditas https://prnt.sc/teuxj1
26 | Admin | CMS |  | Delete Komoditas | NOT TESTED
27 | Admin | CMS | Pemasok | List pemasok berhasil ditampilkan | PASS
28 | Admin | CMS |  | Bisa melakukan pencarian data pemasok | NOT TESTED
29 | Admin | CMS |  | Update data pemasok | FAIL | https://prnt.sc/teuye1
30 | Admin | CMS |  | Tambah data pemasok | FAIL | https://prnt.sc/teuz9n
31 | Admin | CMS |  | Delete Pemasok | NOT TESTED
32 | Admin | CMS | Produsen | List data | PASS
33 | Admin | CMS |  | Pencarian data | PASS
34 | Admin | CMS |  | Pagination | PASS
35 | Admin | CMS |  | Update data | FAIL | https://prnt.sc/tev09i
36 | Admin | CMS |  | Delete Data | NOT TESTED
37 | Admin | CMS |  | Tambah Data | FAIL | https://prnt.sc/tev0pm
38 | Pembeli | Mobile | Login | Login dengan data yang benar | PASS
39 | Pembeli | Mobile |  | Login dengan data yang salah | PASS
40 | Pembeli | Mobile |  | Login dengan mengosongkan salah satu field | PASS | Tidak terdapat alert jika field kosong
41 | Pembeli | Mobile | Dasboard | Menampilkan semua barang | PASS
42 | Pembeli | Mobile |  | Filter barang per kategori | FAIL | Tidak ada tampilan barang per kategori
43 | Pembeli | Mobile | Barang | Detail barang | PASS
44 | Pembeli | Mobile |  | Memilih tombol telepon | PASS
45 | Pembeli | Mobile |  | Memilih tombol alamat | PASS
46 | Pembeli | Mobile |  | Menambahkan komentar | PASS
47 | Pembeli | Mobile | Search | Search barang | FAIL | Tidak menampilkan list pencarian barang
48 | Pembeli | Mobile | Profil | Menampilkan profil | PASS
49 | Pembeli | Mobile |  | Ubah profil | PASS | Loading lama
50 | Pembeli | Mobile |  | Ubah kata sandi | NOT TESTED
51 | Pembeli | Mobile |  | Logout | PASS
52 | Pembeli | Mobile | Pencarian | Memasukkan inputan barang | PASS
53 | Petani | Mobile | Login | Login dengan data yang benar | PASS
54 | Petani | Mobile |  | Login dengan data yang salah | PASS
55 | Petani | Mobile | Dashboard | Terdapat informasi cuaca | PASS
56 | Petani | Mobile |  | Tedapat section kanal berita | PASS
57 | Petani | Mobile | Berita dan Artikel | List data | PASS
58 | Petani | Mobile |  | Filter data | PASS
59 | Petani | Mobile | Produsen | List data | PASS
60 | Petani | Mobile |  | Filter data | PASS
61 | Petani | Mobile | Informasi | List data | PASS
62 | Petani | Mobile |  | Filter data | PASS
63 | Petani | Mobile |  | Detail data | PASS
64 | Petani | Mobile |  | Menambahkan diskusi | FAIL | gagal submit data
65 | Petani | Mobile | Tanam | List data | PASS
66 | Petani | Mobile |  | Filter data | PASS
67 | Petani | Mobile |  | Detail data | PASS
68 | Petani | Mobile |  | Mengganti checklist di panduan tanam | FAIL | klik checkbox dan muncul konfirmasi, ketika pilih "tidak" perintah tetap dijalankan, harusnya perintah tidak diekskusi
69 | Petani | Mobile |  | Update tanam | FAIL | Gagal update data
70 | Petani | Mobile |  | Tambah tanam | FAIL | Gagal submit data
71 | Petani | Mobile |  | Delete data | NOT TESTED
72 | Petani | Mobile | Lahanku | List data | PASS
73 | Petani | Mobile |  | Update data | FAIL | Gagal submit data
74 | Petani | Mobile |  | Tambah data | FAIL | Gagal submit data
75 | Petani | Mobile |  | Delete data | NOT TESTED
76 | Petani | Mobile |  | View on google map | PASS
77 | Petani | Mobile | Produk / barang | List data | PASS
78 | Petani | Mobile |  | Filter data | PASS
79 | Petani | Mobile |  | Detail data | PASS
80 | Petani | Mobile |  | Submit komentar | FAIL | jika submit lebih dari komentar, value komentar yang lama akan mengikuti komentar yang baru
81 | Petani | Mobile | Keluahan | Detail data | PASS
82 | Petani | Mobile |  | List data | PASS
83 | Petani | Mobile |  | Komentar | FAIL | jika submit lebih dari komentar, value komentar yang lama akan mengikuti komentar yang baru
84 | Petani | Mobile |  | Hapus data | FAIL | Loading lama
85 | Petani | Mobile | Profil | Menampilkan profil | PASS
86 | Petani | Mobile |  | Ubah profil | FAIL | Loading lama
87 | Petani | Mobile |  | Ubah kata sandi | NOT TESTED
88 | Petani | Mobile |  | Logout | PASS
89 | Ahli Tani | Mobile | Login | Login dengan data yang benar | PASS
90 | Ahli Tani | Mobile |  | Login dengan data yang salah | PASS
91 | Ahli Tani | Mobile |  | Login dengan mengosongkan salah satu field | PASS | Tidak terdapat alert jika field kosong
92 | Ahli Tani | Mobile | Dasboard | Terdapat list diskusi tani | PASS | 1. Loading gambar lama 2. Gambar sebagian tidak tampil
93 | Ahli Tani | Mobile | Diskusi | Detail diskusi | PASS
94 | Ahli Tani | Mobile |  | Tambah komentar | PASS | Loading tambah komentar lama
95 | Ahli Tani | Mobile |  | Tampilan komentar baru | PASS | Tunggu kembali ke halaman utama baru tampil
96 | Ahli Tani | Mobile | Profil | Menampilkan profil | PASS
97 | Ahli Tani | Mobile |  | Ubah profil | FAIL | Loading lama
98 | Ahli Tani | Mobile |  | Ubah kata sandi | NOT TESTED
99 | Ahli Tani | Mobile |  | Logout | PASS

## Among Petugas
# | Actor | Platform | Module | Test Case | Status | Notes | Username : petugasla
1 | Petugas | Mobile | Login | Login dengan data yang benar | PASS |  | Password : petugasla
2 | Petugas | Mobile |  | Login dengan data yang salah | PASS
3 | Petugas | Mobile | Dashboard | Tampilan status kerja | PASS
4 | Petugas | Mobile |  | Pilihan button status | PASS
5 | Petugas | Mobile |  | Tampilan tugas terbaru | PASS
6 | Petugas | Mobile |  | List tugas | PASS
7 | Petugas | Mobile | Tugas | List tugas terbaru | PASS
8 | Petugas | Mobile |  | Detail tugas terbaru | PASS
9 | Petugas | Mobile |  | Tambah komentar | PASS | Loading lama, harus di refresh baru komentar muncul
10 | Petugas | Mobile |  | View on Google maps | PASS
11 | Petugas | Mobile |  | Pilihan tolak dan terima | PASS | Loading lama
12 | Petugas | Mobile |  | Pilihan mulai kerja | PASS | Status kerja berganti
13 | Petugas | Mobile |  | Upload foto sebagai bukti pekerjaan | PASS
14 | Petugas | Mobile |  | Tampilan foto | PASS
15 | Petugas | Mobile |  | Input laporan dengan data yang benar | PASS
16 | Petugas | Mobile |  | Tidak input laporan | PASS | Tidak ada alert input laporan harus diisi
17 | Petugas | Mobile |  | Memilih button selesai kerja | FAIL | Loading lama dan Gagal mengupload laporan
18 | Petugas | Mobile |  | List tugas selesai | PASS
19 | Petugas | Mobile | Performa | Tampilan ringkasan kinerja | PASS
20 | Petugas | Mobile |  | Tampilan proses kerja saat ini | PASS
21 | Petugas | Mobile | Profil | Tampilan profil akun pengguna | PASS
22 | Petugas | Mobile |  | Ubah profil | FAIL | Loading lama
23 | Petugas | Mobile |  | Tampilan list tugas | PASS
24 | Petugas | Mobile |  | Ganti password | NOT TESTED
25 | Petugas | Mobile |  | Logout | PASS

## Among Warga
# | Platform | Module | Sub Module/Scenario | Expected Result | Status | Notes |  | Mobile
1 | Mobile | Login | Login dengan username dan password | Redirect Halaman Dashboard | PASS |  |  | Username : wargakota
2 | Mobile |  | Login dengan username salah password benar | Error Message | PASS |  |  | Password : wargakota
3 | Mobile |  | Login dengan username benar password salah | Error Message | PASS |  |  | Web
4 | Mobile |  | Login dengan username dan password salah | Error Message | PASS |  |  | Username : dispatcherla
5 | Mobile |  | User tidak menginputkan username dan password | Button Sign In Disabled | PASS |  |  | Password : dispatcherla
6 | Mobile | Dashboard | List Data Request | List Data + Foto Tampil | FAIL | Foto tidak tampil.
7 | Mobile | Request List | Detail Request | List Data + Foto Tampil | FAIL | Foto tidak tampil. |  | http://amongwarga-dispatcher.batukota.go.id/
8 | Mobile |  | Tambah Komentar Detail Request | Komentar ditambah dan tampil | FAIL | Komentar tidak nambah dan tidak ada pesan error
9 | Mobile |  | Button Up/Like (gatau namanya) | Add Up/Like tertambah | PASS
10 | Mobile |  | Preview Foto Di Detail Request | Foto bisa di preview | PASS
11 | Mobile | Lapor Insiden | Take Foto | Kamera bisa terbuka dan ambil gambar | PASS
12 | Mobile |  | Tambah Laporan Insiden | Laporan bisa nambah | FAIL | Tidak bisa menambah laporan insiden
13 | Mobile |  | Input Lokasi langsung dari Map | Lokasi bisa ditambahkan | FAIL | Belum ada fiturnya. Baru inputan biasa. | Improvement
14 | Mobile | Kategori | Foto/Icon Kategori tampil | Foto/Icon Kategori tampil | FAIL | Tidak tampil foto/iconnya.
15 | Mobile |  | List Insiden by category |  | FAIL | Gambar gagal di load
16 | Mobile | Profile | Menampilkan data profile |  | PASS
17 | Mobile |  | Update Profile | Profile Updated | FAIL | Tidak ada keterangan error
18 | Mobile | Request | Create request |  | FAIL | Gagal melakukan submit data
19 | Mobile | Menu Help | Informasi Menu Help Tampil | Tampil Informasi | PASS
| Mobile | Logout Aplikasi | Logout | Aplikasi Logout | PASS
| Mobile | Register | Input Data Register | Bisa Register | FAIL | Message Gagal Register Error tidak informatif Validasi input juga tidak informatif Dapet E - Mail Verifikasi tapi buat login gabisa
20 | Web | Citizen Request |  |  |  | UI perlu dirapikan
21 | Web |  | Delete citizen request |  | NOT TESTED
22 | Web |  | Assign Citizen Requesr |  | NOT TESTED
23 | Web |  | Comment |  | NOT TESTED
24 | Web | Contact | List Contact |  | FAIL | Data tidak tampil https://prnt.sc/tevcp0
25 | Web |  | Pencarian |  | PASS
26 | Web | Auth | Login dengan data valid |  | PASS
27 | Web |  | Login dengan data tidak valid |  | PASS
28 | Web |  | Logout | Sistem Logout | PASS
29 | Web | Icon/Interface
30 | Web | Dashboard | Kategori Request Di Dashboard Di Click | Tampil Informasi berdasarkan kategori | PASS
31 | Web |  | Sorting Date | Tampil Informasi berdasarkan sorting date | FAIL | Fungsional bisa, tapi data tidak muncul. (Atau memang tidak ada datanya).
32 | Web |  | Filter Tampil Data | Tampil Informasi berdasarkan filter | FAIL | Datanya tidak tampil
33 |  | Reset Password | Fitur Button Back Dari Menu Reset Password | Button berfungsi | NOT TESTED | Belum ada fiturnya. (Improvement).
34 |  | Pagination | Pagination Di Contacts | Bisa pindah halaman dan paginationnya berfungsi | PASS
35 |  | Sidebar | Hide Anda Unhide Sidebar | Sidebar bisa di hide/unhide | PASS